## Blad1
Datum | Aantal tijd |  | Wat
| Sari | Evi
2017-02-20 | 0.15 | 0.15 | Mappenstructuur + nodige bestanden
2017-04-25 | 0.5 | 1 | Document maken (opmaak, titels, …)
2017-04-27 | 2 | 1 | Document
2017-05-01 | 1 | 4.5 | Define, sitemap, cms via pantheon en phpmyadmin, thema linken
2017-05-01 | 1.5 | 0.5 | Dossier
2017-05-03 | 4.5 | 0.5 | wireframes, visual designs
2017-05-05 | 3.5 | 1 | Visual designs
2017-05-07 | 0.5 | 1 | Home, research
2017-05-08 | 4 | 4 | Home, menu, plugins
2017-05-10 | 1.5 | 1.5 | Menu, home
2017-05-11 | 1 | 4 | Menu, home, custom header + logo, pages
2017-05-13 | 0.5 | 3.5 | page content, feature image, disclaimer, privacy policy
2017-05-15 | 5 | 5 | Feedback, pages, home, …
2017-05-22 | 5 | 5 | Sidebar, admin bar terugzetten, alle pagina's opnieuw aanmaken op wp, …
2017-05-23 | 4 | 5 | Sidebar, widgets, contactformulier, wedstrijdformulier, …
2017-05-24 | 1 | 1.5 | Social media, producten
2017-05-25 | 3.5 | 7.5 | Producten plaatsen, blog posts zetten, afwerken
2017-05-27 | 1 | 1 | Screenshots, dossier afwerken
| 40.15 | 47.65 | 87.8